Утверждена Постановлением

МКУ «Исполнительный комитет

Бехтеревского сельского поселения ЕМР РТ»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2019 г. №\_\_

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**БЕХТЕРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕЛАБУЖСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**НА 2019-2028 ГГ.**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2019-2028 гг. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»,  Градостроительный кодекс РФ п.28 ст.1, п.6 ст.7, п.5.ст.26,  Решение Совета Елабужского муниципального района РТ от 13.09.2016г. №90 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЕМР РТ до 2021 года и на перспективу до 2030 года»;  Устав муниципального образования Бехтеревское сельское поселение Елабужского муниципального района Республики Татарстан (Решение Совета Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 07.12.2012г №107)  Генеральный план Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан (Решение Совета Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 17.12.2012г №111 ) |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Исполнительный комитет Бехтеревского сельского поселения, Республика Татарстан,  Елабужский район,  с. Бехтерево, ул.Гусева, д. 8; индекс 423638 |
| Цели и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения.  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  - обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  - обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;  - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения;  - сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения;  - достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. |
| Целевые показатели  (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -обеспеченность дошкольными учреждениями;  - обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями;  -обеспеченность клубными учреждениями;  -обеспеченность плоскостными сооружениями;  -обеспеченность амбулаторными поликлиниками и фельдшерско-акушерскими пунктами. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной  инфраструктуры | - разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры;  -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы;  -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2028 гг.  1 этап – 2019-2023 гг.  2 этап - 2024-2028 гг. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов:  республиканский бюджет -56814 тыс. руб.  бюджет ЕМР – 1126 тыс. руб.  бюджет поселения – 0 руб.  внебюджетные средства - 0 руб.  Всего: 57940 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Бехтеревского сельского поселения;  -эффективное использование населением объектов социальной инфраструктуры;  -обеспеченность граждан жильём;  -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

- количество населенных пунктов, - 2 (с.Бехтерево, с.Гари)

- административный центр - с.Бехтерево.

- площадь СП, - 8545га

- общая площадь жилых помещений – 20215 кв.м.

- численность населения – 1018,

- количество учащихся - 72

- количество воспитанников дошкольных учреждений - 52

**2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения, городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта социально-культурной сферы** | **Адрес объекта социально-культурной сферы** | **% изношенности (необходимость капитального ремонта)** | **Год** | | **Количество мест (койко/мест и т.д.)** | **Количество посещений (чел.)** | **Площадь здания** |
| **постройки** | **последнего капитального ремонта** |
| **Образовательные учреждения** | | | | | | | |
| **Бехтеревская средняя школа** | **С.Бехтерево ул.Гусева д.20** | **22%** | **1986** | **нет** | **160** | **76** | **1237** |
| **Бехтеревский детский сад** | **С.Бехтерево ул. Гусева д 19** | **31%** | **1984** | **нет** | **25** | **42** | **532,1** |
| **Гаринский детский сад** | **С.Гари ул.Центральная** | **40%** | **1998** | **нет** | **10** | **10** | **260,4** |
| **Амбулаторные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты** | | | | | | | |
| **ФАП с.Бехтерево** | **С.Бехтерево ул.Церковная д. 2А** | **-** | **2013** | **нет** | **нет** | **9ч/д** | **260** |
| **ФАП с.Гари** | **С.Гари ул. Школьная д. 18 кв8** | **23%** | 1990 | **нет** | **нет** | 5ч/д | 71,2 |
| **Спорткомплексы, плоскостные сооружения** | | | | | | | |
| **нет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Клубы** | | | | | | | |
| **Бехтеревский СДК** | **С.Бехтерево ул.Гусева д.10** | **35%** | **1960** | **нет** | **200** | **16ч/д** | **367,8** |
| **Гаринский сельский клуб** | **С.Гари ул.Центральная д.2а** | **-** | **2012** | **нет** | **50** | **4ч/д** | **136,8** |
| **Библиотеки** | | | | | | | |
| **Библиотека с.Бехтерево** | **С.Бехтерево ул.Гусева д.10** | **35%** | **1960** | **нет** | **18** | **6ч/д** | **56,9** |
| **Библиотека с.Гари** | **С.Гари ул.Центральная 2а** | **-** | **2012** | **нет** | **8** | **2ч/д** | **23,4** |

Образование

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена: -СОШ с.Бехтерево,

-детский сад с.Бехтерево,

-детский сад с.Гари.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поселения работает:

-ФАП с.Бехтерево,

-ФАП с.Гари.

Плоскостные сооружения: отсутствуют

Сфера культуры:

-СДК с.Бехтерево,

-сельский клуб с.Гари,

-библиотека с.Бехтерево,

-библиотека с.Гари.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.**

Ожидается увеличение спроса на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры поскольку:

1) численность населения и половозрастного состава Бехтеревского сельского поселения **увеличивается** в соответствии с динамикой за последние года и прогнозными данными генплана;

2) жилищное строительство (в соответствии с выданными разрешениями на строительство) планируется.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3. Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан».
4. Решение Совета Елабужского муниципального района РТ от 13 сентября 2016г года №90 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Елабужского муниципального района РТ до 2021 года и на перспективу до 2030 года».
5. Генеральный план Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района, утвержденный Решением Совета Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 17.12.2012г №111.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Бехтеревского сельского поселения на 2019-2028 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта**  **социальной инфраструктуры** | **Адрес**  ***(наименование населенного пункта)*** | **Мероприятие**  ***(строительство, проектирование, реконструкция)*** | **Сроки реализации**  ***(года)*** |
| 1 | Гаринский детский сад | с.Гари ул. Центральная | ремонт кровли | 2019 |
| 2 | Бехтеревский детский сад | с.Бехтерево ул.Гусева д.19 | Капитальный ремонт | 2021-2035 |
| 3 | Бехтеревская СОШ | с.Бехтерево ул.Гусева д.20 | Капитальный ремонт | 2021-2035 |
| 4 | Бехтеревский СДК | с.Бехтерево  ул.Гусева  д.10 | Капитальный ремонт | 2020 |
| 5 | Мини-футбольная площадка | С.Бехтерево ул. Гусева д.20 | Строительство | 2019 |

**3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **мероприятия** | **Общий объем инвестиций, тыс. руб.** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-**  **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Ремонт Гаринского детского сада** | **1126** | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ЕМР | **1126** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Капитальный ремонт Бехтеревского детского сада** | **11726** | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РТ | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | **8126** |
| Бюджет ЕМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Капитальный ремонт Бехтеревской СОШ** | **33088** | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РТ | 0 | 0 | 7400 | 6500 | 4700 | **14488** |
| Бюджет ЕМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Капитальный ремонт Бехтеревского СДК** | **8000** | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РТ | 0 | **8000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ЕМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Строительство мини-футбольной площадки** | 4000 | Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РТ | **4000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ЕМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет СП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО** | **57940** |  | **5126** | **8000** | 11000 | 6500 | 4700 | **22614** |

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевых индикаторов Программы** | **Единица измерения индикаторов** | **Норматив** | **Нормативное значение** | **Фактическое значение** | **Уровень обеспеченности, %**  (отношение фактическского к нормативному) | **Промежуточные значения индикаторов** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-**  **2028** |
| **1** | **Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями** с.Бехтерево  с.Гари | кв. м. на 1 воспитанника | 14,36 | 603,12  143,6 | 532,1  260,4 | 88  181 | 88  181 | 88  181 | 88  181 | 88  181 | 88  181 | 88  181 |
| **2** | **Обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями** | кв. м. на 1 учащегося | 14,83 | 1091,36 | 1237 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| **3** | **Обеспеченность клубными учреждениями**  с.Бехтерево  с.Гари | кол-во зрительских мест на 100 чел. | 15-20 | 140  60 | 150  50 | 107  83 | 107  83 | 107  83 | 107  83 | 107  83 | 107  83 | 107  83 |
| **4** | **Обеспеченность плоскостными сооружениями** | кв.метров на 10 тыс. жителей | 19494 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **5** | **Обеспеченность поликлиника**  **ми, фельдшерско-**  **акушерскими пунктами**  ФАП с.Бехтерево  ФАП с.Гари | Посещений в смену на 10 тыс. человек | 181,5 | 12,7  5,5 | 12  6 | 94  109 | 94  109 | 94  109 | 94  109 | 94  109 | 94  109 | 94  109 |

**7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и поселения разработан и утвержден перечень НПА и локальных актов.

В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников и организации независимой оценки эффективности деятельности учреждений.

В полном соответствии с федеральным законодательством об образовании ведется учебно-воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования отрасли «культура».